## Sheet1
模块 | 优先级 | 内容要素 第一步：底层架构设计，如Spring配置，数据库配置，缓存/消息服务器设置 第二步：各模块通讯交互、服务层功能实现； 第三部：界面层展示。 |  |  |  | 计划完成时间点 | 人员 | 状态 | 说明
| A | 终端通讯协议制订 |  |  | 参考GT06电摩协议 | 2018.11.17 | 张玥 | OK | 后续根据需求完善
| A | 数据库表设计 |  |  | 参考电话手表、电摩、电子狗环源代码 | 2018.11.24 | 黄工 | OK | 后续根据需求完善
|  | 通讯网关模块设计 | 底层框架设计（如Spring配置、数据库连接配置、Redis设置等） |  |  | 2018.11.30 | 张玥 | OK | 参考电话手表、电摩、电子狗环源代码； 目标实现终端socket连接测试正常，消息能按通讯协议解码或编码，同时根据心跳包判断终端是否在线
| A |  | 长连接模块（实现与终端长连接） |  |  |  | 张玥 | OK
|  |  | 获取终端手机号码 |  | 终端插卡或换卡后服务端获取终端手机号码 | 2018.12.15 | 黄工
| A |  | 处理终端发送消息解码/编码模块 | 登录包 | 终端发送登录包，服务端返回结果 | 2018.12.15 | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | 心跳包 | 终端发送心跳包，服务端返回结果 |  | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | GPS+LBS定位包 | 终端发送定位包，服务端无需反馈 |  | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | 报警包 | 终端发送报警包，服务端返回结果 |  | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  | 推送远程指令至终端，解析返回结果 | 在线指令 | 服务端发送在线指令给终端，终端返回执行结果 |  | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | 查看位置信息 | 服务端发指令给终端，终端立刻上传位置信息 |  | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | 终端参数查询 | 终端返回可查询/可设置参数设置结果 |  | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | 终端参数设置 | 终端更新可设置参数结果 |  | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | 上学守护 | 终端更新上学守护参数 |  | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | 手表设置 | 终端更新手表设置参数 |  | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | 通讯录更新 | 终端更新通讯录 |  | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | 作息时间 | 终端更新作息时间 |  | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  | session管理模块 |  | 管理长连接session |  | 张玥
| A |  | 心跳包监测模块 |  | 服务端根据心跳包判断终端是否在线，更新终端在线状态 |  | 张玥
|  |  | 终端消息上传模块 |  | 语音、文字聊天信息推送至服务端 |  | 张玥
|  |  | 消息推送至终端模块 |  | 语音、文字聊天信息推送至终端 |  | 张玥
|  |  | 离线语音文件下载 |  | 终端下载离线语音信息，服务端提供下载离线语音信息接口 |  | 张玥
|  |  | 分布式设计，并发容量设计 |  | 目标注册用户350K，月活13% CPA45.5K | 2018.12.20 | 黄工
| A | 数据库持久层模块设计 | 数据库连接模块 |  | 连接数据库 | 2018.12.20 | 黄工
| A |  | 数据库映射关系 |  | Mybatis映射表关系设置 | 2018.12.20 | 黄工
| A |  | vo，pojo，bo，dto对象设计 |  | 对象设计 | 2018.12.20 | 黄工
| A | 服务提供模块设计 | 底层框架设计（如Spring配置、数据库连接配置） |  |  | 2018.12.25 | 黄工
|  |  | APP接口设计 | 获取验证码 | 发送验证码至APP提供的手机号 | 2018.12.30 | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | 用户注册 | 服务端根据APP提供手机号完成用户注册，返回注册结果 | 2018.12.30 | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | 用户登录 | 服务端根据APP提供手机号完成用户登录，返回登录结果 | 2018.12.30 | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | 用户退出 | 服务端根据APP提供手机号完成密码重置，返回重置结果 | 2018.12.30 | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | 重置密码 | 服务端根据APP提供手机号和新密码完成用户密码重置，返回退出结果 | 2018.12.30 | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | 获取用户头像 | 返回用户头像 | 2018.12.30 | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | 设置用户头像 | 更新用户头像 | 2018.12.30 | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | 获取用户信息 | 返回用户信息 | 2018.12.30 | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | 设置用户信息 | 更新用户信息 | 2018.12.30 | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | 普通用户绑定接口 | 返回绑定结果 | 2018.12.30 | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | 普通用户解绑接口 | 返回绑定结果 | 2018.12.30 | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | 添加用户 | APP发送昵称、手机号码。服务端添加通讯录用户 | 2018.12.30 | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | 转让管理员 | 返回转让结果 | 2018.12.30 | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | 获取设备头像 | 返回设备头像 | 2018.12.30 | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | 设置设备头像 | 更新设备头像 | 2018.12.30 | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | 获取手表信息接口 | 服务器接受消息后，推送给手表，手表主动上传电量，拨打电话，或者上传位置信息 | 2018.12.30 | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | 获取设备信息 | 亮屏时间（秒）、手表来电铃声/振动是否开启、手表消息铃声/振动是否开启、日期时间格式、体感接听是否打开、定位模式、手表短号 | 2018.12.30 | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | 设置设备信息 |  | 2018.12.30 | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | APP获取推送列表 | 用户调用服务端，可以获取到目前为止应该发送到该用户的push消息列表 | 2018.12.30 | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | 设备最新位置 | 返回存储在后台服务器的最新位置 | 2018.12.30 | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | 实时定位 | 通过服务端,向设备送定位指令,并返回实时位置信息 | 2018.12.30 | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | 轨迹查询 | 提供开始时间和结束时间 获取设备该时间段内轨迹信息 | 2018.12.30 | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | 话费查询 | 发查询话费/流量指令给设备，设备发送查询短信，并将结果短信返回给服务端，服务端将结果短信推送至APP | 2018.12.30 | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | 获取上课禁用信息 | 获取上课禁用信息，含是否启用、开始/结束时间（上午）、开始/结束时间（下午）、开始/结束时间（晚上）、重复（周一至周日，可多选或单选）、禁用期间可紧急呼叫是否打开、法定节假日不禁用是否打开 | 2018.12.30 | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | 设置上课禁用信息 | 更新上课禁用信息，含是否启用、开始/结束时间（上午）、开始/结束时间（下午）、开始/结束时间（晚上）、重复（周一至周日，可多选或单选）、禁用期间可紧急呼叫是否打开、法定节假日不禁用是否打开 | 2018.12.30 | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | 获取拒接陌生人来电信息 | 获取30天内陌生人来电通话记录，如未启用返回未启用状态信息 | 2018.12.30 | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | 设置拒接陌生人来电 | 启用/关闭拒接陌生人来电 | 2018.12.30 | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | 获取上学守护信息 | 获取上学守护信息，含是否启用、到校/离校时间（上午）、到校/离校时间（下午）、最晚到家时间、重复（周一至周日，可多选或单选） | 2018.12.30 | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | 设置上学守护信息 | 更新上学守护信息，含是否启用、到校/离校时间（上午）、到校/离校时间（下午）、最晚到家时间、重复（周一至周日，可多选或单选） | 2018.12.30 | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | 通话位置 | 启用/关闭通话位置反馈（设备拨打电话时，位置消息自动推送到APP端） | 2018.12.30 | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | 获取作息提醒信息 | 获取作息计划信息列表，含计划名称、提醒时间、重复（周一至周五，可单选或多选），提醒方式（铃声打开/关闭、振动打开/关闭），是否启用 | 2018.12.30 | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | 设置作息提醒信息 | 增加/删除/修改作息计划信息，含计划名称、提醒时间、重复（周一至周五，可单选或多选），提醒方式（铃声打开/关闭、振动打开/关闭），是否启用 | 2018.12.30 | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | 代收短信 | 服务端将设备短信转发至APP | 2018.12.30 | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | 获取自动接通信息 | 获取自动接通状态，如开启，还要返回通讯录每个号码自动接通状态 | 2018.12.30 | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | 设置自动接通信息 | 设置自动接通状态开启/关闭，还要返回通讯录每个号码自动接通状态 | 2018.12.30 | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | 获取定时开关机信息 | 获取定时开关机信息，含是否启用、开机时间、关机时间 | 2018.12.30 | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | 设置定时开关机信息 | 更新定时开关机信息，含是否启用、开机时间、关机时间 | 2018.12.30 | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | 获取预留电量信息 | 是否开启预留电量 | 2018.12.30 | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | 设置预留电量 | 开启/关闭预留电量 | 2018.12.30 | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | 意见反馈 | 用户提交意见反馈至服务端保存 | 2018.12.30 | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | 使用帮助 | 链接至使用帮助H5页面 | 2018.12.30 | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  |  | 获取终端软件版本号 | 服务端返回终端软件版本号 | 2018.12.30 | 张玥，黄工 | 数据库接口由黄工实现
|  |  | 分布式设计，并发容量设计 |  | 目标注册用户350K，月活13% CPA45.5K | 2019.1.10 | 黄工
|  | WEB展现层设计 | 设备管理 |  | 查看编辑已绑定设备 | 2019.1.15 | 黄工
|  |  | 用户管理 |  | 查看已注册用户 | 2019.1.20 | 黄工
|  |  | 实时定位查询 |  | 显示单个/多个设备定位 | 2019.1.20 | 黄工
|  |  | 轨迹查询 |  | 显示单个/多个设备轨迹（日期可选，轨迹保留15天以内定位数据） | 2019.1.20 | 黄工
|  | 测试服务器搭建调试 | 各模块通讯部署调试 |  |  | 2019.1.31 | 张玥
|  | 终端接入调试 | 接入硬件终端 |  |  | 2019.02.10 | 张玥
|  | APP接口调试 | APP接口测试 |  |  | 2019.02.15 | 张玥
|  | 大并发压力测试 | 使用工具测试并发容量 |  |  | 2019.02.20 | 张玥
|  | 发布初版本 | 发布软件初版 |  |  | 2019.02.30 | 张玥